# ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający

## Związek Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, ul. Stanisława Moniuszki 5/1, 71-430 Szczecin

- Przedmiot zamówienia

## Opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” na lata 2027–2030 wraz z planem działań marketingowych, księgą identyfikacji wizualnej oraz harmonogramem wdrażania, zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 no niniejszego zapytania.

- Sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia upływa w dniu 31 lipca 2026 roku.

- Zamówienie powinno być przygotowane zgodnie z poniższym harmonogramem

| Kamień milowy | Produkt | Termin |
| --- | --- | --- |
| KM1 | Raport metodologiczny i plan prac zaakceptowany przez Zamawiającego | do 5 dni od podpisania umowy |
| KM2 | Raport diagnostyczny wraz z analizami strategicznymi | do 150 dni |
| KM3 | Projekt Strategii (wersja 1.0) | do 45 dni |
| KM4 | Plan marketingowy oraz projekt księgi identyfikacji wizualnej | do 45 dni |
| KM5 | Projekt po uwagach Zamawiającego | do 55 dni |
| KM6 | Wersja końcowa wszystkich opracowań wraz z plikami źródłowymi i prezentacją | do 60 dni |

- Wykonawca będzie zobowiązany do:

- utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym,

- organizowania spotkań roboczych nie rzadziej niż raz na tydzień,

- przekazywania wersji roboczych dokumentów,

- uwzględniania uwag Zamawiającego,

- udziału w prezentacjach wyników,

- przygotowania prezentacji multimedialnej,

- przekazania pełnej dokumentacji źródłowej.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia;

  - Wykonawca zapewni zespół składający się co najmniej z następujących ekspertów:

- Kierownik projektu – minimum 7 lat doświadczenia w przygotowywaniu projektów strategicznych oraz udział jako kierownik w co najmniej 3 projektach opracowania strategii rozwoju lub strategii sektorowych.

- Ekspert ds. strategii rozwoju, w szczególności w zakresie turystyki wodnej lub gospodarki morskiej – doświadczenie zawodowe obejmujące opracowanie minimum 2 strategii dla jednostek samorządu terytorialnego lub produktów turystycznych oraz minimum 5 lat pracy lub realizację projektów związanych z rozwojem produktów turystyki wodnej, żeglarskiej albo infrastruktury portowej.

- Projektant identyfikacji wizualnej (graphic designer/brand designer) – autor co najmniej 1 wdrożonego systemu identyfikacji wizualnej dla marek, instytucji lub produktów.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dla każdej z pełnionych ról.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie poszczególnych elementów wykonania zamówienia podwykonawcom. Podwykonawcom tym nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie skierowane do Zamawiającego. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

- Wykonawca potwierdza spełnienie wszystkich powyższych warunków składając ofertę na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia” – „nie spełnia” - w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest terminowe złożenie przez Wykonawcę oferty na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (Formularz ofertowy).

- Opis sposobu przygotowania oferty i termin składania

- Wykonawca składa :

  - Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza Ofertowego - „Wykaz osób”.

  - Załącznik nr 1 zawiera w sobie wszelkie niezbędne w postępowaniu oświadczenia.

- Ofertę (cena brutto uwzględniająca wszystkie elementy zamówienia) należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w siedzibie Związku Porów i Przystani Jachtowych Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, ul. Stanisława Moniuszki 5/1, Szczecin lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@marinas.pl.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

- Cena w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych (PLN).

- Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę netto, podatek VAT oraz brutto.

- Wysokość wynagrodzenia musi być tak skalkulowana, aby stawka godzinowa nie była niższa niż stawka określona w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773).

- Wykonawca może zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wycofać ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.

- Termin składania ofert upływa: 27 maja 2026 roku o godzinie 10.00.

- Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. Decyduje data odbioru oferty na serwerze Zamawiającego lub poświadczenie wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostaje odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Warunki formalno — prawne zapytania ofertowego

- Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

- Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią zapytania ofertowego.

- Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

  - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi przepisami prawa;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej i/lub rachunkowej w treści oferty;

  - Wykonawca nie złożył pełnych wyjaśnień do treść złożonej oferty lub nie uzupełnił oferty o braki formalne w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

- Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.

- Pozostałe informacje

- Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postepowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający, przed podpisaniem umowy, może odstąpić od realizacji zamówienia lub unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny i warunków zamówienia z dwoma Oferentami, którzy złożyli najwyżej ocenione oferty.

- W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu Strategii Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” na lata 2027–2030, obejmującej przygotowanie dokumentu strategicznego wraz z:

- diagnozą potencjału i uwarunkowań rozwoju produktu,

- analizami strategicznymi i marketingowymi,

- planem działań marketingowych,

- księgą identyfikacji wizualnej marki,

- harmonogramem wdrażania,

- systemem monitorowania i ewaluacji,

- rekomendacjami dotyczącymi modelu zarządzania produktem.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnego opracowania o charakterze wdrożeniowym, stanowiącego narzędzie zarządzania rozwojem produktu turystycznego oraz podstawę do planowania i realizacji działań promocyjnych przez Związek Portów i Przystani Jachtowych i partnerów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Dokument powinien uwzględniać cele polityki rozwoju województwa, dokumenty krajowe i europejskie dotyczące turystyki, gospodarki wodnej, zrównoważonego rozwoju, mobilności oraz rozwoju gospodarki czasu wolnego.

- Cele zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentu, który:

- określi kierunki rozwoju Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego do roku 2030;

- zwiększy konkurencyjność produktu na rynku krajowym i zagranicznym;

- stworzy jednolity system komunikacji marketingowej;

- uporządkuje sposób zarządzania marką produktu;

- zwiększy rozpoznawalność Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego;

- określi katalog działań służących zwiększeniu liczby użytkowników produktu;

- wskaże źródła finansowania rozwoju produktu;

- umożliwi monitorowanie skuteczności prowadzonych działań.

- Zakres rzeczowy zamówienia

## I. Analiza i diagnoza

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy obejmującej co najmniej:

### - analizę otoczenia, w tym:

- uwarunkowania społeczno-gospodarcze,

- trendy w turystyce wodnej,

- trendy marketingowe,

- trendy cyfrowe,

- zmiany klimatyczne wpływające na turystykę wodną,

- analizę konkurencji krajowej i zagranicznej.

### - analizę produktu, w tym:

- infrastrukturę marin, portów jachtowych, przystani,

- usługi okołożeglarskie,

- ofertę turystyczną,

- produkty komplementarne,

- dostępność transportową,

- dostępność cyfrową,

- system informacji turystycznej.

### - analizy strategiczne obejmująca co najmniej:

- analizę SWOT,

- analizę PESTLE,

- analizę interesariuszy,

- benchmarking minimum czterech produktów konkurencyjnych (minimum dwóch zagranicznych),

- analizę potencjału marki,

- analizę komunikacji marketingowej.

# II. Badania i konsultacje

Wykonawca przeprowadzi proces konsultacyjny obejmujący 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych,

Konsultacje powinny obejmować przedstawicieli: członków związku, samorządów, organizacji turystycznych.

# III. Strategia

1. Strategia powinna zawierać co najmniej:

1) Diagnozę potencjału, pozycji rynkowej i wizerunku Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego obejmująca, m.in. analizę otoczenia społecznego i ekonomicznego oraz opis stanu istniejącego we wszystkich kluczowych sferach życia: przestrzennej, społecznej, ekonomicznej oraz systemu zarządzania strukturami w ramach Szlaku.

2) Wizję rozwoju Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego do roku 2030.

3) Cele strategiczne i szczegółowe dla Strategii przeznaczone do realizacji przez Związek Portów i Przystani Jachtowych jako operatora produktu wynikające ze zdiagnozowanych problemów oraz potencjałów.

4) Kierunki rozwoju na lata 2026 -2030, system wdrażania i finansowania Strategii, kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii.

5) System działań marketingowych i wizerunkowych wraz z księgą identyfikacji wizualnej.

6) Odniesienie do dokumentów strategicznych i programowych wyższego rzędu.

8) Wykaz kluczowych projektów realizujących strategiczne cele operatora produktu z określeniem potencjalnych źródeł finansowania.

9) Opracowanie optymalnego z punktu widzenia rozwoju produktu modelu zarządzania procesem wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii;

10) Prognozę oddziaływania na środowisko

2. Wymagania szczegółowe odnośnie przedmiotu Strategii

Plan marketingowy powinien zawierać:

## - strategię marki obejmującą

- pozycjonowanie,

- przewagi konkurencyjne,

- architekturę marki,

- persony odbiorców,

- customer journey,

- propozycję wartości.

## - strategię komunikacji obejmującą:

- przekazy komunikacyjne,

- ton komunikacji,

- język marki,

- wyróżniki.

## - ogólny plan działań obejmujący

- kampanie internetowe,

- media społecznościowe,

- content marketing,

- PR,

- kampanie outdoor,

- udział w targach,

- wydarzenia,

- współpracę międzynarodową,

- działania B2B,

- działania B2C.

Dla każdego działania należy określić:

- grupę odbiorców,

- cel,

- kanały komunikacji,

- wskaźniki efektywności (KPI),

- harmonogram,

- szacunkowy koszt.

# Księga identyfikacji wizualnej powinna obejmować minimum:

- strategię marki,

- opis marki,

- system identyfikacji,

- logo,

- wersje znaku,

- pole ochronne,

- minimalne wielkości,

- kolorystykę,

- typografię,

- system ikon,

- key visual,

- zasady projektowania materiałów,

- system oznakowania marin,

- oznakowanie wydarzeń,

- szablony publikacji,

- wzory materiałów drukowanych,

- wzory materiałów elektronicznych,

- szablony prezentacji,

- szablony social media,

- przykłady zastosowań.

Wszystkie elementy należy przekazać Zamawiającemu w wersjach edytowalnych.

Należy opracować harmonogram na lata 2027–2030 obejmujący:

- działania krótkoterminowe,

- średnioterminowe,

- długoterminowe.

Każde działanie powinno zawierać:

- termin,

- odpowiedzialnego,

- partnerów,

- koszt,

- źródła finansowania,

- wskaźniki realizacji,

- sposób monitorowania.

# 4. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca zapewni zespół składający się co najmniej z następujących ekspertów:

- Kierownik projektu – minimum 7 lat doświadczenia w przygotowywaniu projektów strategicznych oraz udział jako kierownik w co najmniej 3 projektach opracowania strategii rozwoju lub strategii sektorowych.

- Ekspert ds. strategii rozwoju, w szczególności w zakresie turystyki wodnej lub gospodarki morskiej – doświadczenie zawodowe obejmujące opracowanie minimum 2 strategii dla jednostek samorządu terytorialnego lub produktów turystycznych oraz minimum 5 lat pracy lub realizację projektów związanych z rozwojem produktów turystyki wodnej, żeglarskiej albo infrastruktury portowej.

- Projektant identyfikacji wizualnej (graphic designer/brand designer) – autor co najmniej 1 wdrożonego systemu identyfikacji wizualnej dla marek, instytucji lub produktów.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dla każdej z pełnionych ról.

# 5. Wymagania dotyczące sposobu realizacji

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym,

- organizowania spotkań roboczych nie rzadziej niż raz na tydzień,

- przekazywania wersji roboczych dokumentów,

- uwzględniania uwag Zamawiającego,

- udziału w prezentacjach wyników,

- przygotowania prezentacji multimedialnej,

- przekazania pełnej dokumentacji źródłowej.

# 6. Produkty i kamienie milowe

| Kamień milowy | Produkt | Termin |
| --- | --- | --- |
| KM1 | Raport metodologiczny i plan prac zaakceptowany przez Zamawiającego | do 5 dni od podpisania umowy |
| KM2 | Raport diagnostyczny wraz z analizami strategicznymi | do 150 dni |
| KM3 | Projekt Strategii (wersja 1.0) | do 45 dni |
| KM4 | Plan marketingowy oraz projekt księgi identyfikacji wizualnej | do 45 dni |
| KM5 | Projekt po uwagach Zamawiającego | do 55 dni |
| KM6 | Wersja końcowa wszystkich opracowań wraz z plikami źródłowymi i prezentacją | do 60 dni |

# 7. Wymagania jakościowe

Za wykonany prawidłowo przedmiot zamówienia uznaje się dokumentację, która:

- jest kompletna i zgodna z OPZ,

- zawiera aktualne dane i wiarygodne źródła,

- posiada jednolitą metodologię,

- uwzględnia wyniki konsultacji,

- przedstawia mierzalne cele i wskaźniki,

- zawiera realny plan wdrażania,

- jest przygotowana w sposób umożliwiający jej bezpośrednie wykorzystanie przez Zamawiającego.

Wszystkie opracowania powinny być wykonane zgodnie z zasadami prostego języka, poprawności językowej, dostępności cyfrowej oraz z zachowaniem spójności redakcyjnej i graficznej.

# 8. Warunki odbioru

Odbiór każdego etapu nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.

Warunkiem odbioru będzie:

- dostarczenie wszystkich produktów określonych dla danego etapu,

- zgodność z wymaganiami OPZ,

- uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego,

- przekazanie wersji edytowalnych oraz PDF,

- przekazanie praw autorskich zgodnie z umową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przekazanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedłożenia poprawionej wersji w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.

# 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich opracowań powstałych w wyniku realizacji zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do korzystania z dokumentacji, jej modyfikowania, publikowania, zwielokrotniania oraz wykorzystywania w kolejnych projektach i postępowaniach.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

…………………………………

Nazwa Oferenta/ pieczęć

Formularz ofertowy

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” na lata 2027–2030 wraz z planem działań marketingowych, księgą identyfikacji wizualnej oraz harmonogramem wdrażania

- Dane Oferenta :

- Nazwa rejestracyjna Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

- Dane rejestracyjne, nr KRS, nr ewidencji działalności itp.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………..

- Osoba/y uprawnione do reprezentowania Oferenta (złożenia oferty, podpisania umowy) imię i nazwisko, funkcja

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Adres Oferenta:

…………………………………………………………………………………………………………….

- Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………

- Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, ul. Stanisława Moniuszki 5/1, 71-430 Szczecin

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” na lata 2027–2030 wraz z planem działań marketingowych, księgą identyfikacji wizualnej oraz harmonogramem wdrażania.

- Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

- Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:

..................... zł + …..% podatek VAT ………..zł, łącznie kwota brutto .................................. zł słownie złotych: ..........................................................................................................…….......).

- Oświadczamy, że cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Deklaruję/my termin wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:

- Oświadczam/y, że Zapoznałem/liśmy się z treścią Zapytania ofertowego i opisem przedmiotu zamówienia i uznaję/uznajemy się za związanego/związanych określonymi w nimi postanowieniami i zasadami postępowania oraz że nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń,

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- Wykaz osób

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze Zamawiającym w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia jest:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………...

Numer telefonu: ……………………………………………………………………...…

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

................................ dn. ............................

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Oferenta

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

…………………………………

Nazwa Oferenta/ pieczęć

WYKAZ OSÓB

Oświadczam, ze spełniam wymagania wobec Wykonawcy określone w Zapytaniu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia, tj. oświadczam, że dysponuję następującymi osobami, które skieruję do realizacji zamówienia, posiadającymi minimalne wymagane kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Wykaz członków zespołu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| dysponowanie odpowiednim zapleczem osobowym |  |  |  |
| 1. | Kierownik projektu |  |  |
| 2. | Ekspert ds. strategii rozwoju, w szczególności w zakresie turystyki wodnej lub gospodarki morskiej |  |  |
| 3. | Projektant identyfikacji wizualnej |  |  |

....................................... dn. ............................

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Oferenta